## 系統網址和標案名稱
系統網址 | http://211.72.231.157/TP_PROJECT_MCP_NEW/#/signin
帳號密碼表 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i6CxyObJ9skNwVzyEr-eOnHSVjyUPrFb8QPKb1fvY2c/edit?usp=sharing | 此項帳號密碼表，統一於下午三點，開放讓使用者上去測試登入是否可以使用
標案名稱
估驗明細表
1. 有比例項的工項：
一二 | 職業安全衛生費
13 | 職業安全衛生，飲水及休息設備
14 | 職業安全衛生管理及設施費
十三 | 材料檢驗費
十五 | 稅什費(含廠商營業稅、廠商利潤及管理費、工程保險費)
2. 因應估驗計價與監造日報表差異說明表，產生差異，選擇混凝土相關之工項
一.1 | 拆除，建築物切割，無筋混凝土
一.2 | 機械拆除，無筋混凝土，未含運費
3. 一般工項：
單價乘以本次估驗數量，核算計算是否正確
本次止累計估驗金額=「本次估驗金額」+上一次估驗的「本次止累計估驗金額」
估驗計價與監造日報表差異說明表
1. 顯示差異的決議

## 第二期估驗計價詳細表總表
項次 | 項目說明 | 單位 | 契約金額 | 前期累計估驗 |  | 本期估驗 |  | 截至本期累計估驗 |  | 備註
|  |  |  | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額
壹 | 發包工程費 |  | 24180419 | 1.756% | 424691.92 | 5.057% | 1222765 | 6.813% | 1647456.92
一 | 道路新築工程地上物拆除 | 式 | 2367282.03 | 1.4% | 33135.06 | 6.447% | 152615.49 | 7.847% | 185750.55 |  | 0 | 0 | 0.013997 | 0.013997
二 | 道路及附屬設施工程 | 式 | 5278595 | 1.258% | 66412.67 | 3.011% | 158949.58 | 4.269% | 225362.25 |  | 0 | 0
三 | 排水設施工程 | 式 | 3267784.16 | 1.511% | 49367.67 | 9.745% | 318430.46 | 11.26% | 367798.13 |  | 0 | 0
四 | 交通工程 | 式 | 106641.49 | 3.853% | 4108.59 | 11.55% | 12321.11 | 15.41% | 16429.7 |  | 0 | 0
五 | 人行道工程 | 式 | 2619977.48 | 2.108% | 55231.81 | 5.677% | 148742.4 | 7.785% | 203974.21 |  | 0 | 0
六 | 照明工程 | 式 | 682355.2 | 7.892% | 53854.36 | 23.39% | 159621.65 | 31.29% | 213476.01 |  | 0 | 0
七 | 纜線管路工程 | 式 | 2098822.83 | 3.291% | 69074.4 | 2.295% | 48172.78 | 5.586% | 117247.18 |  | 0 | 0
八 | 雜項工程 | 式 | 377204.6 | 0.2928% | 1104.64 | 0.7816% | 2948.36 | 1.074% | 4053 |  | 0 | 0
九 | 交通維持與安全措施費 | 式 | 2333560.26 | 0.9351% | 21822.22 | 1.742% | 40651.58 | 2.677% | 62473.8 |  | 0 | 0
一０ | 營建空氣汙染防制設施 | 式 | 716505.47 | 2.35% | 16839.22 | 2.946% | 21109.47 | 5.296% | 37948.69 |  | 0 | 0
一一 | 自主品管費 | 式 | 405990 | 0.07734% | 314.01 | 0.2332% | 946.7 | 0.3105% | 1260.71 |  | 0 | 0
一二 | 職業安全衛生費 | 式 | 494131 | 0.2996% | 1480.35 | 1.078% | 5327.5 | 1.378% | 6807.85 |  | 0 | 0
一三 | 材料檢驗費 | 式 | 167987 | 1.978% | 3322.89 | 5.964% | 10018.01 | 7.942% | 13340.9 |  | 0 | 0
一四 | 社區參與及宣傳 | 式 | 20000 | 0% | 0 | 80% | 16000 | 80% | 16000 |  | 0 | 0
一五 | 稅什費(含廠商營業稅、廠商利潤及管理費、工程保險費) | 式 | 2342832.48 | 1.796% | 42083.12 | 5.234% | 122629.91 | 7.031% | 164713.03 |  | 0 | 0
一六 | 施工動態即時攝影傳輸 | 式 | 17550 | 1.672% | 293.49 | 0% | 0 | 1.672% | 293.49 |  | 0 | 0
一七 | 義交費用 | 式 | 384000 | 1.627% | 6247.5 | 1.115% | 4280 | 2.742% | 10527.5 |  | 0 | 0
一八 | 工程施工前鄰近建築物現況調查 | 式 | 499200 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0

## 第一期估驗計價詳細表
1.契約複價應顯示變更後的契約金額，且總價應該是整數，不會有小數點 |  | 編號 | 項目 | 單位 | 合約數量 | 變更後數量 | 單價 | 契約複價 | 本次估驗數量 | 本次止累計估驗數量 | 本次估驗金額 | 294本次估驗金額 | 本次止累計估驗金額 | 備註 | 上期累計金額 | 上期累計數量 | 各項工程進度
2.編號一、二、…等大項有變更後數量1，合約數量也應該要有數量1，不然就都不要顯示 | 一、前次審核意見尚未釐清。 二、本次累計估驗數量及金額已超過契約。 | 壹 | 發包施工費 | 式 | 1 | 1 | 24180419 | 24180419 |  |  | 424691.92 | 424690 | 424691.92 | #費用類型[施工費]#其他[發包] |  |  | 1.756%
|  | 一 | 道路新築工程地上物拆除 | 式 | 1 | 1 | 2367282.03 | 2367282.03 | - | - | 33135.06 | 33135.06 | 33135.06 | #其他[發包] | 0 | 0 | 1.4% | 0.013997
3.累計數量例如一-9應顯示數量0，不要空白 |  | 1 | 拆除，建築物切割，無筋混凝土 | M | 127.48 | 127.48 | 799.77 | 101954.68 | 10 | 10 | 7997.7 | 7997.7 | 7997.7 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 7.844% | 0.078444
4.本次為第1次估驗，但本次估驗金額跟累計估驗金額卻不一致 |  | 2 | 機械拆除，無筋混凝土，未含運費 | M3 | 461.53 | 461.53 | 621.3 | 286748.59 | 20 | 20 | 12426 | 12426 | 12426 | #其他[發包] | 0 | 0 | 4.333% | 0.043334
5.本次及累計估驗金額總計應為整數。 |  | 3 | 人工拆除，無筋混凝土，含裝車未含運費 | M3 | 115.39 | 115.39 | 3522.6 | 406472.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0% | 0
6.編號一、二、三、三-8、九加總錯誤 |  | 4 | 房屋廢方挖除及清理，含運費 | M3 | 692.3 | 692.3 | 1069.98 | 740747.15 | 11.88 | 11.88 | 12711.36 | 12711.36 | 12711.36 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 1.716% | 0.01716
7.編號一一-2、一二-13~15、一五應依比例計算，逕用1式來計顯不合理，且總計的小數點要從編號一五稅什費來調整。 |  | 5 | 支撐費(應支撐成自立結構) | 跨 | 5 | 5 | 9000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0% | 0
8.會計室不審核各項工程進度 |  | 6 | 施工架，鋼管，含安全護網 | M2 | 1360.05 | 1360.05 | 499.55 | 679412.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
9."編號"要改為"項次" |  | 7 | 樹木移除，10＜米高直徑≦20cm | 株 | 20 | 20 | 962.1 | 19242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 樹木移除，20＜米高直徑≦30cm | 株 | 5 | 5 | 1391.94 | 6959.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
估驗計價單(B) |  | 9 | 樹木移除，30＜米高直徑≦40cm | 株 | 1360.05 | 1360.05 | 1862.77 | 1862.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
各金額應為整數。 |  | 10 | 樹木移除，40cm＜米高直徑 | 株 | 20 | 20 | 2377.65 | 2377.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
"總額"之金額，應顯示變更後契約總額 |  | 11 | 配合斷(復)水、電、氣安全維護費 | 式 | 1 | 1 | 10332.96 | 10332.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
"預付款"不需要顯示百分比 |  | 12 | 環境保護，廢棄物清理，(8.8T) | 次 | 6 | 6 | 3366.63 | 20199.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
本次核發金額合計應為施工費扣除預付款 |  | 13 | 拆除線校準(放樣) | 式 | 1 | 1 | 7358.32 | 7358.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
估驗計價單(C) |  | 14 | 工地處理，動員費 | 次 | 1 | 1 | 38612.64 | 38612.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 二 | 道路及附屬設施工程 | 式 | 1 | 1 | 5278595 | 5278595 | - | - | 66412.67 | 66412.67 | 66412.67 | #其他[發包] | 0 | 0 | 1.258%
已領回預付款為預付款總額 |  | 1 | 路基整理 | M2 | 1500 | 1500 | 10.75 | 16125 | 11.21 | 11.21 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0.7473%
已扣預付款為截至上期已扣回 |  | 2 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 2016.62 | 2016.62 | 41.97 | 84637.54 | 5.95 | 5.95 | 249.72 | 249.72 | 249.72 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0.295%
剩餘預付款=已領回-已扣回-本期扣回 |  | 3 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 527.44 | 527.44 | 266.15 | 140378.16 | 10.7 | 10.7 | 2847.8 | 2847.8 | 2847.8 | #其他[發包] | 0 | 0 | 2.029%
本期有扣款1000，但沒有顯示在本表單 |  | 4 | 拆除，建築物切割，有筋混凝土 | M | 12 | 12 | 879.74 | 10556.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
估驗計價單€ |  | 5 | 拆除，建築物切割，無筋混凝土 | M | 133 | 133 | 799.77 | 106369.41 | 5.32 | 5.32 | 4254.77 | 4254.77 | 4254.77 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 4%
訂約總價不要有小數點 |  | 6 | 機械切割，路面切割，瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 93.8 | 93.8 | 62.46 | 5858.75 | 15.96 | 15.96 | 996.86 | 996.86 | 996.86 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 17.01%
本期核發金額未顯示 |  | 7 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 30.81 | 30.81 | 964.08 | 29703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
本期應扣金額只有本期預付款 |  | 8 | 人工拆除，鋼筋混凝土，含裝車未含運費 | M3 | 7.7 | 7.7 | 4542.3 | 34975.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
本期實發金額應為核發-應扣 |  | 9 | 機械拆除，無筋混凝土，未含運費 | M3 | 106.52 | 106.52 | 621.3 | 66180.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 10 | 人工拆除，無筋混凝土，含裝車未含運費 | M3 | 26.63 | 26.63 | 3522.6 | 93806.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 11 | 房屋廢方挖除及清理，含運費 | M3 | 171.66 | 171.66 | 1069.98 | 183672.77 | 5.88 | 5.88 | 6291.48 | 6291.48 | 6291.48 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 3.425%
|  | 12 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 1489.18 | 1489.18 | 706.68 | 1052373.72 | 22.53 | 22.53 | 15921.5 | 15921.5 | 15921.5 | #其他[發包] | 0 | 0 | 1.513%
|  | 13 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 540 | 540 | 1163.66 | 628376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 14 | 密級配改質瀝青混凝土鋪面，粗粒料19.0mm，改質Ⅲ型 | M3 | 368.57 | 368.57 | 6554.38 | 2415747.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[本項納入「瀝青混凝土」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 15 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 5380 | 5380 | 15.26 | 82098.8 | 5.9 | 5.9 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0.1097%
|  | 16 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 1500 | 1500 | 40.15 | 60225 | 17.21 | 17.21 | 690.98 | 690.98 | 690.98 | #其他[發包] | 0 | 0 | 1.147%
|  | 17 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機2.2m寬 | M2 | 880 | 880 | 44.72 | 39353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 18 | 無線射頻辨識系統標籤(RFID TAG)(含裝封工料) | 組 | 4 | 4 | 81 | 324 | 1 | 1 | 81 | 81 | 81 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 25%
|  | 19 | 人手孔定位測量及圖資數位作業 | 座 | 4 | 4 | 245 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 20 | 施工障礙排除(含車輛移置等) | 次 | 2 | 2 | 6550 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 21 | 試挖，地下管線，W=1m，H=1.5m | M | 32 | 32 | 6679.7 | 213750.4 | 5.22 | 5.22 | 34868.03 | 34868.03 | 34868.03 | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」及「瀝青混凝土」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 16.31%
|  | 三 | 排水設施工程 | 式 | 1 | 1 | 3267784.16 | 3267784.16 | - | - | 49367.67 | 49367.67 | 49367.67 | #其他[發包] | 0 | 0 | 1.511%
|  | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.26 | 26.26 | 2400.23 | 63030.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 264.06 | 264.06 | 2595.93 | 685481.28 | 5.26 | 5.26 | 13654.59 | 13654.59 | 13654.59 | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 1.992%
|  | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 79.16 | 79.16 | 2902.29 | 229745.28 | 5.87 | 5.87 | 17036.44 | 17036.44 | 17036.44 | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 7.415%
|  | 4 | 場鑄結構混凝土用模板，普通模板，丙種 | M2 | 1210.55 | 1210.55 | 362.02 | 438243.31 | 17.31 | 17.31 | 6266.56 | 6266.56 | 6266.56 | #其他[發包] | 0 | 0 | 1.43%
|  | 5 | 場鑄結構混凝土用模板，鋼模(U型溝)，H>80cm，L=120cm，溝寬60cm | M | 460.5 | 460.5 | 461.96 | 212732.58 | 5.67 | 5.67 | 2619.31 | 2619.31 | 2619.31 | #其他[發包] | 0 | 0 | 1.231%
|  | 6 | 產品，鋼筋，SD280 | T | 34.72 | 34.72 | 17300 | 600656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 產品，鋼筋，SD420W | T | 0.17 | 0.17 | 18600 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 鋼筋，加工及彎紮 | T | 33.07 | 33.07 | 7496.75 | 247917.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 9 | 場鑄結構混凝土用模板，(免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 380.82 | 380.82 | 635 | 241820.7 | 5.97 | 5.97 | 3790.95 | 3790.95 | 3790.95 | #其他[發包] | 0 | 0 | 1.568%
|  | 10 | 鍍鋅格柵板及框座，(溝寬60cm使用) | 組 | 70 | 70 | 3872.8 | 271096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 11 | 金屬格柵蓋板，細目鍍鋅格柵蓋板(含框座)，(溝寬60cm使用) | 組 | 21 | 21 | 5026.4 | 105554.4 | 1 | 1 | 5026.4 | 5026.4 | 5026.4 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 4.762%
|  | 12 | 金屬格柵蓋板，重力式鍍鋅格柵蓋板(含框座)，(溝寬60cm使用) | 組 | 5 | 5 | 8660 | 43300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 13 | 混凝土附屬品，伸縮縫 | M | 117.57 | 117.57 | 129.78 | 15258.23 | 5.32 | 5.32 | 690.42 | 690.42 | 690.42 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 4.525%
|  | 14 | 產品，止水帶，橡膠，水膨脹性 | M | 64.47 | 64.47 | 94 | 6060.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 15 | 混凝土表面修飾 | M2 | 456.19 | 456.19 | 114.31 | 52147.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#表面磨平修飾,本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 16 | 混凝土附屬品，洩水孔，場鑄溝蓋(連工帶料，含開孔按裝) | 孔 | 601 | 601 | 50 | 30050 | 5.66 | 5.66 | 283 | 283 | 283 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0.9418%
|  | 17 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=800mm，三級管，含開挖回填 | M | 2.4 | 2.4 | 8970.65 | 21529.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 四 | 交通工程 | 式 | 1 | 1 | 106641.49 | 106641.49 | - | - | 4108.59 | 4108.59 | 4108.59 | #其他[發包] | 0 | 0 | 3.853%
|  | 1 | 0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型 | M2 | 141.13 | 141.13 | 710.83 | 100319.44 | 5.78 | 5.78 | 4108.59 | 4108.59 | 4108.59 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 4.096%
|  | 2 | 路線漆標線 | M2 | 135 | 135 | 46.83 | 6322.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 五 | 人行道工程 | 式 | 1 | 1 | 2619977.48 | 2619977.48 | - | - | 55231.81 | 55231.81 | 55231.81 | #其他[本項部份工項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 2.108%
|  | 1 | 人行道底層，路基整理 | M2 | 851 | 851 | 17.24 | 14671.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 2 | 結構用透水混凝土，預拌，175kg/cm2 | M3 | 133.25 | 133.25 | 5025.37 | 669630.55 | 5.34 | 5.34 | 26835.47 | 26835.47 | 26835.47 | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 4.008%
|  | 3 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 1.5 | 1.5 | 2400.23 | 3600.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 3 | 3 | 2595.93 | 7787.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 產品，鋼筋，SD280 | T | 0.28 | 0.28 | 17300 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 鋼筋，加工及彎紮 | T | 0.27 | 0.27 | 7496.75 | 2024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 透水性舖面，人行道，未含伸縮縫(一) | M2 | 827.84 | 827.84 | 1728.4 | 1430838.66 | 11.11 | 11.11 | 19202.52 | 19202.52 | 19202.52 | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 1.342%
|  | 8 | 人行道面層，舖面磚(高壓) | M2 | 29.2 | 29.2 | 975.22 | 28476.42 | 5.89 | 5.89 | 5744.04 | 5744.04 | 5744.04 | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 20.17%
|  | 9 | 窯燒花崗石警示磚 | M2 | 34.21 | 34.21 | 2716.54 | 92932.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 10 | 抿石子 | M2 | 25 | 25 | 1146.62 | 28665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 11 | 混凝土附屬品，伸縮縫 | M | 96.56 | 96.56 | 129.78 | 12531.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 12 | 污水管連接井提升調降 | 組 | 8 | 8 | 1500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#連工帶料[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 13 | 既有污水溝溝牆及清掃孔抬升 | M | 110 | 110 | 1000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#連工帶料[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 14 | 有孔PVC管(B管厚管)，(標稱80mm，厚5.1mm)，含開挖及回填透水材料 | M | 184.44 | 184.44 | 562.04 | 103662.66 | 5.32 | 5.32 | 2990.05 | 2990.05 | 2990.05 | #其他[含礫石回填及不織布[發包]] | 0 | 0 | 2.884%
|  | 15 | 銲接鋼線網，鍍鋅網線，D=4.00mm，7.5x7.5cm | M2 | 944.15 | 944.15 | 88.24 | 83311.8 | 5.21 | 5.21 | 459.73 | 459.73 | 459.73 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0.5518%
|  | 16 | 竣工測繪作業及圖資交付(DWG檔) | 式 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 六 | 照明工程 | 式 | 1 | 1 | 682355.2 | 682355.2 | - | - | 53854.36 | 53854.36 | 53854.36 | #其他[本項部份工項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 7.892%
|  | 1 | 產品，道路照明，燈具，LED燈，(100W，14000LM，220V)C型 | 只 | 11 | 11 | 4930 | 54230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[含備品2只[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 2 | 道路照明，路燈，拆除或安裝工資，桿高>5m，含安定器及另件 | 只 | 9 | 9 | 550 | 4950 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 11.11%
|  | 3 | 產品，道路照明，燈桿，(螺栓式，單臂)，高8.0m | 支 | 10 | 10 | 11162 | 111620 | 1 | 1 | 11162 | 11162 | 11162 | #其他[含備品1支[發包]] | 0 | 0 | 10%
|  | 4 | 道路照明，燈桿無筋混凝土基礎，螺栓式，H≧7M，埋入型 | 座 | 9 | 9 | 4562.85 | 41065.65 | 1 | 1 | 4562.85 | 4562.85 | 4562.85 | #其他[發包] | 0 | 0 | 11.11%
|  | 5 | 道路照明，路燈，燈桿拆或建桿工資，H>5m | 支 | 9 | 9 | 1760 | 15840 | 1 | 1 | 1760 | 1760 | 1760 | #其他[發包] | 0 | 0 | 11.11%
|  | 6 | 產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41㎜，厚3.1㎜ | M | 195 | 195 | 44 | 8580 | 21.82 | 21.82 | 960.08 | 960.08 | 960.08 | #其他[發包] | 0 | 0 | 11.19%
|  | 7 | 產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80㎜，厚5.1㎜ | M | 45 | 45 | 129 | 5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 鍍鋅鋼管，直徑=10cm | M | 45 | 45 | 1500 | 67500 | 5.24 | 5.24 | 7860 | 7860 | 7860 | #其他[含加工及安裝，厚3.2mm，含另料[發包]] | 0 | 0 | 11.64%
|  | 9 | 道路照明，路燈，塑膠管，配管工資 | 式 | 1 | 1 | 12000 | 12000 | 0.1 | 0.1 | 1200 | 1200 | 1200 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 10%
|  | 10 | 道路照明，路燈，配管工資，金屬管 | 式 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.08 | 0.08 | 400 | 400 | 400 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 8%
|  | 11 | 挖掘管溝，瀝青混凝土路面0.5x1.3x1M(機械挖掘) | M | 45 | 45 | 2298.24 | 103420.8 | 5.78 | 5.78 | 13283.82 | 13283.82 | 13283.82 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 12.84%
|  | 12 | 道路照明，管溝，塊磚、混凝土鋪面，0.3×0.55×1m，機械挖) | M | 195 | 195 | 798.65 | 155736.75 | 10.45 | 10.45 | 8345.89 | 8345.89 | 8345.89 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 5.359%
|  | 13 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，單心，14mm2 | M | 490 | 490 | 49 | 24010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 14 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，8.0mm2 | M | 317 | 317 | 34 | 10778 | 5.78 | 5.78 | 196.52 | 196.52 | 196.52 | #其他[發包] | 0 | 0 | 1.823%
|  | 15 | 道路照明，路燈，配線工資 | 式 | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 0.12 | 0.12 | 960 | 960 | 960 | #其他[發包] | 0 | 0 | 12%
|  | 16 | 平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 240 | 240 | 10 | 2400 | 11.32 | 11.32 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 4.717%
|  | 17 | 產品，分電箱，屋外直立型，基座橢圓Ｈ型，鍍鋅鋼板 | 只 | 1 | 1 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 18 | 產品，無熔線斷路器，2P，100A，100AF，10kA，220V，(AC，Icu) | 只 | 1 | 1 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[原名稱「產品，低壓配電盤，無熔線斷路器，(2P，100A)，(10KA，220V)」[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 19 | 產品，低壓配電盤，(漏電型無熔線斷路器，300mA，0.1S，含保護裝置)，2P，50A，50AF，(10kA，220V)，電磁式電流動作型 | 只 | 2 | 2 | 2500 | 5000 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 50%
|  | 20 | 產品，漏電斷路器，電流動作型，2P，15A，10kA，220V，(30mA，0.1S)，電子式含防水盒 | 只 | 9 | 9 | 720 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 21 | 完工後向台電公司申請竣工檢驗送電作業費 | 式 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 22 | 第三種接地，責任施工 | 處 | 9 | 9 | 999 | 8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 七 | 纜線管路工程 | 式 | 1 | 1 | 2098822.83 | 2098822.83 | - | - | 69074.4 | 69074.4 | 69074.4 | #其他[發包] | 0 | 0 | 3.291%
|  | 1 | 管路段，纜線管路，D=105mmx6管(一般路面) | M | 354 | 354 | 4063.2 | 1438372.8 | 17 | 17 | 69074.4 | 69074.4 | 69074.4 | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 4.802%
|  | 2 | 接戶段，纜線管路，D=51mmx3管 | M | 60.8 | 60.8 | 1116.44 | 67879.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 接戶標示蓋版，含隱藏蓋版 | 座 | 19 | 19 | 575 | 10925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 纜線管路手孔部分 | 座 | 19 | 19 | 30612.92 | 581645.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 八 | 雜項工程 | 式 | 1 | 1 | 377204.6 | 377204.6 | - | - | 1104.64 | 1104.64 | 1104.64 | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0.2928%
|  | 1 | 施工測量，放樣，土木及水利等構造物 | M2 | 3000 | 3000 | 9.27 | 27810 | 10.83 | 10.83 | 100.39 | 100.39 | 100.39 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0.361%
|  | 2 | 臨時設施，雜項工程，人行橫越臨時踏板 | M | 15 | 15 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#,(木材，厚15mm以上)，w=900mm[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=6m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 8 | 8 | 2744.95 | 21959.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 竣工文件，竣工圖(A1)TIF影像圖檔製作費(含相關作業)(解析度400dpi以上，黑白格式) | 張 | 67 | 67 | 50 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[詳作業規範[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 施工攝錄影紀錄及後製處理(空拍、一般攝影及縮時攝影影像紀錄等；含後製編輯處理、成果光碟) | 式 | 1 | 1 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#全線，包含施工前、中、後，本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 既有瓦斯管線防護 | 式 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 管線接戶維修費 | 戶 | 13 | 13 | 2500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 工區結構物及設施復原 | 式 | 1 | 1 | 20085 | 20085 | 0.05 | 0.05 | 1004.25 | 1004.25 | 1004.25 | #其他[#本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 5%
|  | 九 | 交通維持與安全措施費 | 式 | 1 | 1 | 2333560.26 | 2333560.26 | - | - | 21822.22 | 21822.22 | 21822.22 | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0.9351%
|  | 1 | 工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm | 座 | 2 | 2 | 3165.71 | 6331.42 | 1 | 1 | 3165.71 | 3165.71 | 3165.71 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 50%
|  | 2 | 工程告示牌，固定柔性告示牌，鋁質，長75cm，寬120cm | 座 | 3 | 3 | 3783.71 | 11351.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 施工圍籬，含(頂部)警告燈，吊裝運搬費 | M | 482 | 482 | 2305.14 | 1111077.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#折舊1/2[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 施工圍籬，裝拆 | M | 482 | 482 | 583.55 | 281271.1 | 11.83 | 11.83 | 6903.39 | 6903.39 | 6903.39 | #其他[#含吊裝搬運費;施工圍籬緊急拆除及復設[發包]] | 0 | 0 | 2.454%
|  | 5 | 工區伸縮拉門，(含新設，遷移，拆除) | 處 | 3 | 3 | 25000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[折舊2次[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 交通錐，高70cm，含連桿 | 組 | 40 | 40 | 400.88 | 16035.2 | 1 | 1 | 400.88 | 400.88 | 400.88 | #其他[發包] | 0 | 0 | 2.5%
|  | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 3 | 3 | 1666.11 | 4998.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 禁制標誌 | 座 | 4 | 4 | 2780 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 9 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 8 | 8 | 1041.7 | 8333.6 | 1 | 1 | 1041.7 | 1041.7 | 1041.7 | #其他[發包] | 0 | 0 | 12.5%
|  | 10 | 施工標誌 | 座 | 8 | 8 | 2041.05 | 16328.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 11 | 臨時指揮設施，電動旗手 | 組 | 3 | 3 | 2200 | 6600 | 0.5 | 0.5 | 1100 | 1100 | 1100 | #其他[發包] | 0 | 0 | 16.67%
|  | 12 | 其他設施移設費(含大門、施工標誌、拒馬、警告燈號) | 式 | 1 | 1 | 137113.6 | 137113.6 | 0.04 | 0.04 | 5484.54 | 5484.54 | 5484.54 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 4%
|  | 13 | 交通維持，臨時指揮設施，交通指揮人員 | 時 | 2880 | 2880 | 225 | 648000 | 16.56 | 16.56 | 3726 | 3726 | 3726 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0.575%
|  | 一０ | 營建空氣汙染防制設施 | 式 | 1 | 1 | 716505.47 | 716505.47 | - | - | 16839.22 | 16839.22 | 16839.22 | #其他[本項工項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 2.35%
|  | 1 | 工地清潔費，勞安 | 工 | 270 | 270 | 1800 | 486000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[包含施工中既有污水管溝清理維護[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 2 | 防塵布(含鋪設) | M2 | 1000 | 1000 | 62 | 62000 | 11.11 | 11.11 | 688.82 | 688.82 | 688.82 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 1.111%
|  | 3 | 環境保護，工區鄰近道路維護清理 | 式 | 1 | 1 | 62572.5 | 62572.5 | 0.07 | 0.07 | 4380.07 | 4380.07 | 4380.07 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 7%
|  | 4 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 9 | 9 | 11770.33 | 105932.97 | 1 | 1 | 11770.33 | 11770.33 | 11770.33 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 11.11%
|  | 一一 | 自主品管費 | 式 | 1 | 1 | 405990 | 405990 | - | - | 314.01 | 314.01 | 314.01 | #其他[本項工項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0.07734%
|  | 1 | 品管人員 | 人月 | 9 | 9 | 43346 | 390114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#〔人力工項不打折〕專職品管人員至少1人[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 2 | 行政作業費用 | 月 | 9 | 9 | 1764 | 15876 |  | 0 | 314.01 | 314.01 | 314.01 | #其他[#(壹.一~八)*0.000945*1[發包]] | 0 | 0 | 1.978%
|  | 一二 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | 1 | 494131 | 494131 | - | - | 1480.35 | 1480.35 | 1480.35 | #其他[本項不隨發包決標數打折，本項工項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0.2996%
|  | 1 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 3 | 3 | 125 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[折舊2次[發包]] | 0 | 0 | 0% |  | 397.84
|  | 2 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心 | 套 | 30 | 30 | 175 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[折舊2次[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 30 | 30 | 250 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[折舊2次[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡 | 付 | 30 | 30 | 325 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[折舊2次[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 100 | 100 | 28 | 2800 | 5.28 | 5.28 | 147.84 | 147.84 | 147.84 | #其他[發包] | 0 | 0 | 5.28%
|  | 6 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 30 | 30 | 150 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽 | 頂 | 30 | 30 | 110 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[最大工作電壓6600V，可加裝護目鏡,*注意：此工項單價為業主所定之固定單價[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 職業安全衛生，標誌，操作半徑內禁止進入，P.V.C45*60cm | 面 | 4 | 4 | 125 | 500 | 1 | 1 | 125 | 125 | 125 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 25%
|  | 9 | 職業安全衛生，標誌，危險請勿靠近，P.V.C45*60cm | 面 | 4 | 4 | 125 | 500 | 1 | 1 | 125 | 125 | 125 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 25%
|  | 10 | 職業安全衛生，標誌，進入工地戴安全帽，P.V.C45*60cm | 面 | 4 | 4 | 125 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 11 | 職業安全衛生，安全告示牌 | 組 | 3 | 3 | 770 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[#1.5mm厚P.V.C[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 12 | 職業安全衛生，保護器材，戶外高溫防護設備，遮陽帳(2mX3mX2.9m) | 頂 | 3 | 3 | 3200 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 13 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 52912 | 52912 | 1 | 1 | 1046.71 | 1046.71 | 1046.71 | #其他[合計(壹.一~壹.八)*約0.3%(0.00315)[發包]] | 0 | 0 | 1.978%
|  | 14 | 職業安全衛生管理及設施費 | 式 | 1 | 1 | 4220 | 4220 | 1 | 1 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | #其他[(壹.十一.1~壹.十一.12)*9%(0.090007)，(含安全衛生管理及計畫、工地安全衛生組織、安全衛生教育訓練及演習、降溫設備)[發包]] | 0 | 0 | 0.8483%
|  | 15 | 職業安全人員費用 | 人月 | 9 | 9 | 43346 | 390114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[〔人力工項不打折〕43,346(元/人月)*1人*工期，本項工項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 一三 | 材料檢驗費 | 式 | 1 | 1 | 167987 | 167987 | - | - | 3322.89 | 3322.89 | 3322.89 | #其他[(壹.一~壹.八)*1%，本項工項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 1.978%
|  | 一四 | 社區參與及宣傳 | 式 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | - | - | 0 | 0 | 0 | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 1 | 社區參與及宣傳費 | 次 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[本工作項目由本處通知後辦理，並按召開次數給付，以實作數量結算[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 一五 | 稅什費(含廠商營業稅、廠商利潤及管理費、工程保險費) | 式 | 1 | 1 | 2342832.48 | 2342832.48 | - | - | 42083.12 | 42081.12 | 42083.12 | #其他[(壹.一～壹.十四)*11.19%(0.111904)[發包]] | 0 | 0 | 1.796%
|  | 一六 | 施工動態即時攝影傳輸 | 式 | 1 | 1 | 17550 | 17550 | - | - | 293.49 | 293.49 | 293.49 | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 1.672%
|  | 1 | 施工照相及攝(錄)影，輕便式移動錄影警示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAH)*2) | 台/日 | 270 | 270 | 27 | 7290 | 10.87 | 10.87 | 293.49 | 293.49 | 293.49 | #其他[發包] | 0 | 0 | 4.026%
|  | 2 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸) | 台/日 | 270 | 270 | 38 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 一七 | 義交費用 | 式 | 1 | 1 | 384000 | 384000 | - | - | 6247.5 | 6247.5 | 6247.5 | #其他[包含行政作業(派遣管理)等相關費用,本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 1.627%
|  | 1 | 義交(日)，含行政作業費 | 時 | 960 | 960 | 250 | 240000 | 11.55 | 11.55 | 2887.5 | 2887.5 | 2887.5 | #其他[本項不隨發包決標數打折，請檢附義交清冊核銷，含幹部;*注意：此工項單價為業主所定之固定單價[發包]] | 0 | 0 | 1.203%
|  | 2 | 義交(夜)，含行政作業費 | 時 | 480 | 480 | 300 | 144000 | 11.2 | 11.2 | 3360 | 3360 | 3360 | #其他[本項不隨發包決標數打折，請檢附義交清冊核銷，含幹部[發包]] | 0 | 0 | 2.333%
|  | 一八 | 工程施工前鄰近建築物現況調查 | 式 | 1 | 1 | 499200 | 499200 | - | - | 0 | 0 | 0 | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 1 | 工程施工前鄰近建築物現況調查 | 戶 | 52 | 52 | 9600 | 499200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #其他[本 |  |  | 0%
[10 empty] | 前十四項總和 | 發包總和 | 294發包總和
[10 empty] | 376067.89 | 424692.38 | 424690.87
[11 empty] | 0.38 | 0.87
Note on K4: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 差異表
Note on P152: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 這是正常的單價乘以複價

## 第二期估驗計價詳細表
估驗明細表
1.契約複價應顯示變更後的契約金額，且總價應該是整數，不會有小數點 |  | 編號 | 項目 | 單位 | 合約數量 | 變更後數量 | 單價 | 契約複價 | 第一期估驗數量 | 本次估驗數量 (第二次) | 本次止累計估驗數量 | 如果我輸入負一的情況 | 第一期估驗金額 | 本次估驗金額 | EXCEL試算 本次止累計估驗金額 | 履約系統試算 本次止累計估驗金額 | 備註 | 上期累計金額 | 上期累計數量 | 各項工程進度
2.編號一、二、…等大項有變更後數量1，合約數量也應該要有數量1，不然就都不要顯示 | 一、前次審核意見尚未釐清。 二、本次累計估驗數量及金額已超過契約。 | 壹 | 發包施工費 | 式 | 1 | 1 | 24180419 | 24180419 |  | - |  |  | 424692 | 1222765 | 1647457 |  | #費用類型[施工費]#其他[發包] | 424692 | - | 5.057%
|  | 一 | 道路新築工程地上物拆除 | 式 | 1 | 1 | 2367282.03 | 2367282.03 | - | - | - |  | 33135.06 | 152615.49 | 185750.55 |  | #其他[發包] | 33135.06 | - | 6.447%
3.累計數量例如一-9應顯示數量0，不要空白 |  | 1 | 拆除，建築物切割，無筋混凝土 | M | 127.48 | 127.48 | 799.77 | 101954.68 | 10 | 17.05 | 27.05 |  | 7997.7 | 13636.07 | 21633.77 |  | #其他[#[發包]] | 7997.7 | 17.05 | 13.37%
4.本次為第1次估驗，但本次估驗金額跟累計估驗金額卻不一致 |  | 2 | 機械拆除，無筋混凝土，未含運費 | M3 | 461.53 | 461.53 | 621.3 | 286748.59 | 20 | 22.18 | 42.18 | 19 | 12426 | 13780.43 | 26206.43 |  | #其他[發包] | 12426 | 22.18 | 4.806%
5.本次及累計估驗金額總計應為整數。 |  | 3 | 人工拆除，無筋混凝土，含裝車未含運費 | M3 | 115.39 | 115.39 | 3522.6 | 406472.81 | 0 | 15.95 | 15.95 |  | 0 | 56185.47 | 56185.47 |  | #其他[發包] | 0 | 15.95 | 13.82%
6.編號一、二、三、三-8、九加總錯誤 |  | 4 | 房屋廢方挖除及清理，含運費 | M3 | 692.3 | 692.3 | 1069.98 | 740747.15 | 11.88 | 17.05 | 28.93 |  | 12711.36 | 18243.15 | 30954.51 |  | #其他[#[發包]] | 12711.36 | 17.05 | 2.463%
7.編號一一-2、一二-13~15、一五應依比例計算，逕用1式來計顯不合理，且總計的小數點要從編號一五稅什費來調整。 |  | 5 | 支撐費(應支撐成自立結構) | 跨 | 5 | 5 | 9000 | 45000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
8.會計室不審核各項工程進度 |  | 6 | 施工架，鋼管，含安全護網 | M2 | 1360.05 | 1360.05 | 499.55 | 679412.98 | 0 | 16.93 | 16.93 |  | 0 | 8457.38 | 8457.38 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 16.93 | 1.245%
9."編號"要改為"項次" |  | 7 | 樹木移除，10＜米高直徑≦20cm | 株 | 20 | 20 | 962.1 | 19242 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 | 10102.05 | 10102.05 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 10.5 | 52.5%
|  | 8 | 樹木移除，20＜米高直徑≦30cm | 株 | 5 | 5 | 1391.94 | 6959.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
估驗計價單(B) |  | 9 | 樹木移除，30＜米高直徑≦40cm | 株 | 1360.05 | 1360.05 | 1862.77 | 1862.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
各金額應為整數。 |  | 10 | 樹木移除，40cm＜米高直徑 | 株 | 20 | 20 | 2377.65 | 2377.65 | 0 | 0.07 | 0.07 |  | 0 | 166.43 | 166.43 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 0.07 | 7%
"總額"之金額，應顯示變更後契約總額 |  | 11 | 配合斷(復)水、電、氣安全維護費 | 式 | 1 | 1 | 10332.96 | 10332.96 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 516.64 | 516.64 |  | #其他[發包] | 0 | 0.05 | 5%
"預付款"不需要顯示百分比 |  | 12 | 環境保護，廢棄物清理，(8.8T) | 次 | 6 | 6 | 3366.63 | 20199.78 | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 20199.78 | 20199.78 |  | #其他[發包] | 0 | 6 | 100%
本次核發金額合計應為施工費扣除預付款 |  | 13 | 拆除線校準(放樣) | 式 | 1 | 1 | 7358.32 | 7358.32 | 0 | 0.49 | 0.49 |  | 0 | 3605.57 | 3605.57 |  | #其他[發包] | 0 | 0.49 | 49%
估驗計價單(C) |  | 14 | 工地處理，動員費 | 次 | 1 | 1 | 38612.64 | 38612.64 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 7722.52 | 7722.52 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 0.2 | 20%
|  | 二 | 道路及附屬設施工程 | 式 | 1 | 1 | 5278595 | 5278595 | - | - | - |  | 66412.67 | 158949.58 | 225362.25 |  | #其他[發包] | 66412.67 | - | 3.011%
已領回預付款為預付款總額 |  | 1 | 路基整理 | M2 | 1500 | 1500 | 10.75 | 16125 | 11.21 | 16.87 | 28.08 |  | 120.5 | 181.35 | 301.85 |  | #其他[發包] | 120.5 | 16.87 | 1.125%
已扣預付款為截至上期已扣回 |  | 2 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 2016.62 | 2016.62 | 41.97 | 84637.54 | 5.95 | 17.19 | 23.14 |  | 249.72 | 721.46 | 971.18 |  | #其他[#[發包]] | 249.72 | 17.19 | 0.8524%
剩餘預付款=已領回-已扣回-本期扣回 |  | 3 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 527.44 | 527.44 | 266.15 | 140378.16 | 10.7 | 11.4 | 22.1 |  | 2847.8 | 3034.11 | 5881.91 |  | #其他[發包] | 2847.8 | 11.4 | 2.161%
本期有扣款1000，但沒有顯示在本表單 |  | 4 | 拆除，建築物切割，有筋混凝土 | M | 12 | 12 | 879.74 | 10556.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
估驗計價單€ |  | 5 | 拆除，建築物切割，無筋混凝土 | M | 133 | 133 | 799.77 | 106369.41 | 5.32 | 5.33 | 10.65 |  | 4254.77 | 4262.77 | 8517.54 |  | #其他[#[發包]] | 4254.77 | 5.33 | 4.008%
訂約總價不要有小數點 |  | 6 | 機械切割，路面切割，瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 93.8 | 93.8 | 62.46 | 5858.75 | 15.96 | 5.43 | 21.39 |  | 996.86 | 339.15 | 1336.01 |  | #其他[#[發包]] | 996.86 | 5.43 | 5.789%
本期核發金額未顯示 |  | 7 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 30.81 | 30.81 | 964.08 | 29703.3 | 0 | 10.44 | 10.44 |  | 0 | 10064.99 | 10064.99 |  | #其他[發包] | 0 | 10.44 | 33.89%
本期應扣金額只有本期預付款 |  | 8 | 人工拆除，鋼筋混凝土，含裝車未含運費 | M3 | 7.7 | 7.7 | 4542.3 | 34975.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
本期實發金額應為核發-應扣 |  | 9 | 機械拆除，無筋混凝土，未含運費 | M3 | 106.52 | 106.52 | 621.3 | 66180.88 | 0 | 32.88 | 32.88 |  | 0 | 20428.34 | 20428.34 |  | #其他[發包] | 0 | 32.88 | 30.87%
|  | 10 | 人工拆除，無筋混凝土，含裝車未含運費 | M3 | 26.63 | 26.63 | 3522.6 | 93806.84 | 0 | 5.43 | 5.43 |  | 0 | 19127.71 | 19127.71 |  | #其他[發包] | 0 | 5.43 | 20.39%
|  | 11 | 房屋廢方挖除及清理，含運費 | M3 | 171.66 | 171.66 | 1069.98 | 183672.77 | 5.88 | 5.93 | 11.81 |  | 6291.48 | 6344.98 | 12636.46 |  | #其他[#[發包]] | 6291.48 | 5.93 | 3.455%
|  | 12 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 1489.18 | 1489.18 | 706.68 | 1052373.72 | 22.53 | 11.32 | 33.85 |  | 15921.5 | 7999.61 | 23921.11 |  | #其他[發包] | 15921.5 | 11.32 | 0.7601%
|  | 13 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 540 | 540 | 1163.66 | 628376.4 | 0 | 5.22 | 5.22 |  | 0 | 6074.3 | 6074.3 |  | #其他[發包] | 0 | 5.22 | 0.9667%
|  | 14 | 密級配改質瀝青混凝土鋪面，粗粒料19.0mm，改質Ⅲ型 | M3 | 368.57 | 368.57 | 6554.38 | 2415747.84 | 0 | 5.97 | 5.97 |  | 0 | 39129.64 | 39129.64 |  | #其他[本項納入「瀝青混凝土」物價調整[發包]] | 0 | 5.97 | 1.62%
|  | 15 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 5380 | 5380 | 15.26 | 82098.8 | 5.9 | 10.54 | 16.44 |  | 90.03 | 160.84 | 250.87 |  | #其他[發包] | 90.03 | 10.54 | 0.1959%
|  | 16 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 1500 | 1500 | 40.15 | 60225 | 17.21 | 21.65 | 38.86 |  | 690.98 | 869.24 | 1560.22 |  | #其他[發包] | 690.98 | 21.65 | 1.443%
|  | 17 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機2.2m寬 | M2 | 880 | 880 | 44.72 | 39353.6 | 0 | 5.54 | 5.54 |  | 0 | 247.74 | 247.74 |  | #其他[發包] | 0 | 5.54 | 0.6295%
|  | 18 | 無線射頻辨識系統標籤(RFID TAG)(含裝封工料) | 組 | 4 | 4 | 81 | 324 | 1 | 0.83 | 1.83 |  | 81 | 67.23 | 148.23 |  | #其他[#[發包]] | 81 | 0.83 | 20.75%
|  | 19 | 人手孔定位測量及圖資數位作業 | 座 | 4 | 4 | 245 | 980 | 0 | 1.43 | 1.43 |  | 0 | 350.35 | 350.35 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 1.43 | 35.75%
|  | 20 | 施工障礙排除(含車輛移置等) | 次 | 2 | 2 | 6550 | 13100 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 3275 | 3275 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 0.5 | 25%
|  | 21 | 試挖，地下管線，W=1m，H=1.5m | M | 32 | 32 | 6679.7 | 213750.4 | 5.22 | 5.43 | 10.65 |  | 34868.03 | 36270.77 | 71138.8 |  | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」及「瀝青混凝土」物價調整[發包]] | 34868.03 | 5.43 | 16.97%
|  | 三 | 排水設施工程 | 式 | 1 | 1 | 3267784.16 | 3267784.16 | - | - | - |  | 49367.67 | 318430.46 | 367798.13 |  | #其他[發包] | 49367.67 | - | 9.745%
|  | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.26 | 26.26 | 2400.23 | 63030.04 | 0 | 5.28 | 5.28 |  | 0 | 12673.21 | 12673.21 |  | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 5.28 | 20.11%
|  | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 264.06 | 264.06 | 2595.93 | 685481.28 | 5.26 | 21.99 | 27.25 |  | 13654.59 | 57084.5 | 70739.09 |  | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 13654.59 | 21.99 | 8.328%
|  | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 79.16 | 79.16 | 2902.29 | 229745.28 | 5.87 | 11.06 | 16.93 |  | 17036.44 | 32099.32 | 49135.76 |  | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 17036.44 | 11.06 | 13.97%
|  | 4 | 場鑄結構混凝土用模板，普通模板，丙種 | M2 | 1210.55 | 1210.55 | 362.02 | 438243.31 | 17.31 | 16.8 | 34.11 |  | 6266.56 | 6081.93 | 12348.49 |  | #其他[發包] | 6266.56 | 16.8 | 1.388%
|  | 5 | 場鑄結構混凝土用模板，鋼模(U型溝)，H>80cm，L=120cm，溝寬60cm | M | 460.5 | 460.5 | 461.96 | 212732.58 | 5.67 | 5.99 | 11.66 |  | 2619.31 | 2767.14 | 5386.45 |  | #其他[發包] | 2619.31 | 5.99 | 1.301%
|  | 6 | 產品，鋼筋，SD280 | T | 34.72 | 34.72 | 17300 | 600656 | 0 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 91690 | 91690 |  | #其他[發包] | 0 | 5.3 | 15.26%
|  | 7 | 產品，鋼筋，SD420W | T | 0.17 | 0.17 | 18600 | 3162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 鋼筋，加工及彎紮 | T | 33.07 | 33.07 | 7496.75 | 247917.52 | 0 | 5.97 | 5.97 |  | 0 | 44755.59 | 44755.59 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 5.97 | 18.05%
|  | 9 | 場鑄結構混凝土用模板，(免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 380.82 | 380.82 | 635 | 241820.7 | 5.97 | 26.78 | 32.75 |  | 3790.95 | 17005.3 | 20796.25 |  | #其他[發包] | 3790.95 | 26.78 | 7.032%
|  | 10 | 鍍鋅格柵板及框座，(溝寬60cm使用) | 組 | 70 | 70 | 3872.8 | 271096 | 0 | 5.89 | 5.89 |  | 0 | 22810.79 | 22810.79 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 5.89 | 8.414%
|  | 11 | 金屬格柵蓋板，細目鍍鋅格柵蓋板(含框座)，(溝寬60cm使用) | 組 | 21 | 21 | 5026.4 | 105554.4 | 1 | 5.43 | 6.43 |  | 5026.4 | 27293.35 | 32319.75 |  | #其他[#[發包]] | 5026.4 | 5.43 | 25.86%
|  | 12 | 金屬格柵蓋板，重力式鍍鋅格柵蓋板(含框座)，(溝寬60cm使用) | 組 | 5 | 5 | 8660 | 43300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 13 | 混凝土附屬品，伸縮縫 | M | 117.57 | 117.57 | 129.78 | 15258.23 | 5.32 | 11.3 | 16.62 |  | 690.42 | 1466.51 | 2156.93 |  | #其他[#[發包]] | 690.42 | 11.3 | 9.611%
|  | 14 | 產品，止水帶，橡膠，水膨脹性 | M | 64.47 | 64.47 | 94 | 6060.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 15 | 混凝土表面修飾 | M2 | 456.19 | 456.19 | 114.31 | 52147.08 | 0 | 16.41 | 16.41 |  | 0 | 1875.82 | 1875.82 |  | #其他[#表面磨平修飾,本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 16.41 | 3.597%
|  | 16 | 混凝土附屬品，洩水孔，場鑄溝蓋(連工帶料，含開孔按裝) | 孔 | 601 | 601 | 50 | 30050 | 5.66 | 16.54 | 22.2 |  | 283 | 827 | 1110 |  | #其他[#[發包]] | 283 | 16.54 | 2.752%
|  | 17 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=800mm，三級管，含開挖回填 | M | 2.4 | 2.4 | 8970.65 | 21529.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 四 | 交通工程 | 式 | 1 | 1 | 106641.49 | 106641.49 | - | - | - |  | 4108.59 | 12321.11 | 16429.7 |  | #其他[發包] | 4108.59 | - | 11.55%
|  | 1 | 0.2cm厚熱處理聚酯標線第Ⅱ型 | M2 | 141.13 | 141.13 | 710.83 | 100319.44 | 5.78 | 16.95 | 22.73 |  | 4108.59 | 12048.56 | 16157.15 |  | #其他[#[發包]] | 4108.59 | 16.95 | 12.01%
|  | 2 | 路線漆標線 | M2 | 135 | 135 | 46.83 | 6322.05 | 0 | 5.82 | 5.82 |  | 0 | 272.55 | 272.55 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 5.82 | 4.311%
|  | 五 | 人行道工程 | 式 | 1 | 1 | 2619977.48 | 2619977.48 | - | - | - |  | 55231.81 | 148742.4 | 203974.21 |  | #其他[本項部份工項不納入物價調整[發包]] | 55231.81 | - | 5.677%
|  | 1 | 人行道底層，路基整理 | M2 | 851 | 851 | 17.24 | 14671.24 | 0 | 10.56 | 10.56 |  | 0 | 182.05 | 182.05 |  | #其他[發包] | 0 | 10.56 | 1.241%
|  | 2 | 結構用透水混凝土，預拌，175kg/cm2 | M3 | 133.25 | 133.25 | 5025.37 | 669630.55 | 5.34 | 16.62 | 21.96 |  | 26835.47 | 83521.64 | 110357.11 |  | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 26835.47 | 16.62 | 12.47%
|  | 3 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 1.5 | 1.5 | 2400.23 | 3600.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 3 | 3 | 2595.93 | 7787.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 產品，鋼筋，SD280 | T | 0.28 | 0.28 | 17300 | 4844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 鋼筋，加工及彎紮 | T | 0.27 | 0.27 | 7496.75 | 2024.12 | 0 | 0.11 | 0.11 |  | 0 | 824.64 | 824.64 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 0.11 | 40.74%
|  | 7 | 透水性舖面，人行道，未含伸縮縫(一) | M2 | 827.84 | 827.84 | 1728.4 | 1430838.66 | 11.11 | 16.54 | 27.65 |  | 19202.52 | 28587.73 | 47790.25 |  | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 19202.52 | 16.54 | 1.998%
|  | 8 | 人行道面層，舖面磚(高壓) | M2 | 29.2 | 29.2 | 975.22 | 28476.42 | 5.89 | 0 | 5.89 |  | 5744.04 | 0 | 5744.04 |  | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 5744.04 | 0 | 0%
|  | 9 | 窯燒花崗石警示磚 | M2 | 34.21 | 34.21 | 2716.54 | 92932.83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 10 | 抿石子 | M2 | 25 | 25 | 1146.62 | 28665.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 11 | 混凝土附屬品，伸縮縫 | M | 96.56 | 96.56 | 129.78 | 12531.56 | 0 | 5.2 | 5.2 |  | 0 | 674.85 | 674.85 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 5.2 | 5.385%
|  | 12 | 污水管連接井提升調降 | 組 | 8 | 8 | 1500 | 12000 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1500 | 1500 |  | #其他[#連工帶料[發包]] | 0 | 1 | 12.5%
|  | 13 | 既有污水溝溝牆及清掃孔抬升 | M | 110 | 110 | 1000 | 110000 | 0 | 27.54 | 27.54 |  | 0 | 27540 | 27540 |  | #其他[#連工帶料[發包]] | 0 | 27.54 | 25.04%
|  | 14 | 有孔PVC管(B管厚管)，(標稱80mm，厚5.1mm)，含開挖及回填透水材料 | M | 184.44 | 184.44 | 562.04 | 103662.66 | 5.32 | 5.02 | 10.34 |  | 2990.05 | 2821.44 | 5811.49 |  | #其他[含礫石回填及不織布[發包]] | 2990.05 | 5.02 | 2.722%
|  | 15 | 銲接鋼線網，鍍鋅網線，D=4.00mm，7.5x7.5cm | M2 | 944.15 | 944.15 | 88.24 | 83311.8 | 5.21 | 11.22 | 16.43 |  | 459.73 | 990.05 | 1449.78 |  | #其他[發包] | 459.73 | 11.22 | 1.188%
|  | 16 | 竣工測繪作業及圖資交付(DWG檔) | 式 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0.14 | 0.14 |  | 0 | 2100 | 2100 |  | #其他[#本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0.14 | 14%
|  | 六 | 照明工程 | 式 | 1 | 1 | 682355.2 | 682355.2 | - | - | - |  | 53854.36 | 159621.65 | 213476.01 |  | #其他[本項部份工項不納入物價調整[發包]] | 53854.36 | - | 23.39%
|  | 1 | 產品，道路照明，燈具，LED燈，(100W，14000LM，220V)C型 | 只 | 11 | 11 | 4930 | 54230 | 0 | 5.2 | 5.2 |  | 0 | 25636 | 25636 |  | #其他[含備品2只[發包]] | 0 | 5.2 | 47.27%
|  | 2 | 道路照明，路燈，拆除或安裝工資，桿高>5m，含安定器及另件 | 只 | 9 | 9 | 550 | 4950 | 1 | 1 | 2 |  | 550 | 550 | 1100 |  | #其他[#[發包]] | 550 | 1 | 11.11%
|  | 3 | 產品，道路照明，燈桿，(螺栓式，單臂)，高8.0m | 支 | 10 | 10 | 11162 | 111620 | 1 | 5.57 | 6.57 |  | 11162 | 62172.34 | 73334.34 |  | #其他[含備品1支[發包]] | 11162 | 5.57 | 55.7%
|  | 4 | 道路照明，燈桿無筋混凝土基礎，螺栓式，H≧7M，埋入型 | 座 | 9 | 9 | 4562.85 | 41065.65 | 1 | 5 | 6 |  | 4562.85 | 22814.25 | 27377.1 |  | #其他[發包] | 4562.85 | 5 | 55.56%
|  | 5 | 道路照明，路燈，燈桿拆或建桿工資，H>5m | 支 | 9 | 9 | 1760 | 15840 | 1 | 1 | 2 |  | 1760 | 1760 | 3520 |  | #其他[發包] | 1760 | 1 | 11.11%
|  | 6 | 產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41㎜，厚3.1㎜ | M | 195 | 195 | 44 | 8580 | 21.82 | 5.97 | 27.79 |  | 960.08 | 262.68 | 1222.76 |  | #其他[發包] | 960.08 | 5.97 | 3.062%
|  | 7 | 產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80㎜，厚5.1㎜ | M | 45 | 45 | 129 | 5805 | 0 | 15.51 | 15.51 |  | 0 | 2000.79 | 2000.79 |  | #其他[發包] | 0 | 15.51 | 34.47%
|  | 8 | 鍍鋅鋼管，直徑=10cm | M | 45 | 45 | 1500 | 67500 | 5.24 | 5 | 10.24 |  | 7860 | 7500 | 15360 |  | #其他[含加工及安裝，厚3.2mm，含另料[發包]] | 7860 | 5 | 11.11%
|  | 9 | 道路照明，路燈，塑膠管，配管工資 | 式 | 1 | 1 | 12000 | 12000 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 1200 | 0 | 1200 |  | #其他[#[發包]] | 1200 | 0 | 0%
|  | 10 | 道路照明，路燈，配管工資，金屬管 | 式 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.08 | 0.26 | 0.34 |  | 400 | 1300 | 1700 |  | #其他[#[發包]] | 400 | 0.26 | 26%
|  | 11 | 挖掘管溝，瀝青混凝土路面0.5x1.3x1M(機械挖掘) | M | 45 | 45 | 2298.24 | 103420.8 | 5.78 | 11.16 | 16.94 |  | 13283.82 | 25648.35 | 38932.17 |  | #其他[#[發包]] | 13283.82 | 11.16 | 24.8%
|  | 12 | 道路照明，管溝，塊磚、混凝土鋪面，0.3×0.55×1m，機械挖) | M | 195 | 195 | 798.65 | 155736.75 | 10.45 | 5.95 | 16.4 |  | 8345.89 | 4751.96 | 13097.85 |  | #其他[#[發包]] | 8345.89 | 5.95 | 3.051%
|  | 13 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，單心，14mm2 | M | 490 | 490 | 49 | 24010 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 14 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，8.0mm2 | M | 317 | 317 | 34 | 10778 | 5.78 | 5.22 | 11 |  | 196.52 | 177.48 | 374 |  | #其他[發包] | 196.52 | 5.22 | 1.647%
|  | 15 | 道路照明，路燈，配線工資 | 式 | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 0.12 | 0 | 0.12 |  | 960 | 0 | 960 |  | #其他[發包] | 960 | 0 | 0%
|  | 16 | 平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 240 | 240 | 10 | 2400 | 11.32 | 10.88 | 22.2 |  | 113.2 | 108.8 | 222 |  | #其他[#[發包]] | 113.2 | 10.88 | 4.533%
|  | 17 | 產品，分電箱，屋外直立型，基座橢圓Ｈ型，鍍鋅鋼板 | 只 | 1 | 1 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 18 | 產品，無熔線斷路器，2P，100A，100AF，10kA，220V，(AC，Icu) | 只 | 1 | 1 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[原名稱「產品，低壓配電盤，無熔線斷路器，(2P，100A)，(10KA，220V)」[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 19 | 產品，低壓配電盤，(漏電型無熔線斷路器，300mA，0.1S，含保護裝置)，2P，50A，50AF，(10kA，220V)，電磁式電流動作型 | 只 | 2 | 2 | 2500 | 5000 | 1 | 1 | 2 |  | 2500 | 2500 | 5000 |  | #其他[#[發包]] | 2500 | 1 | 50%
|  | 20 | 產品，漏電斷路器，電流動作型，2P，15A，10kA，220V，(30mA，0.1S)，電子式含防水盒 | 只 | 9 | 9 | 720 | 6480 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 1440 | 1440 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 2 | 22.22%
|  | 21 | 完工後向台電公司申請竣工檢驗送電作業費 | 式 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 22 | 第三種接地，責任施工 | 處 | 9 | 9 | 999 | 8991 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 999 | 999 |  | #其他[發包] | 0 | 1 | 11.11%
|  | 七 | 纜線管路工程 | 式 | 1 | 1 | 2098822.83 | 2098822.83 | - | - | - |  | 69074.4 | 48172.78 | 117247.18 |  | #其他[發包] | 69074.4 | - | 2.295%
|  | 1 | 管路段，纜線管路，D=105mmx6管(一般路面) | M | 354 | 354 | 4063.2 | 1438372.8 | 17 | 11.12 | 28.12 |  | 69074.4 | 45182.78 | 114257.18 |  | #其他[#本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 69074.4 | 11.12 | 3.141%
|  | 2 | 接戶段，纜線管路，D=51mmx3管 | M | 60.8 | 60.8 | 1116.44 | 67879.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[本項納入「水泥及其製品類」物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 接戶標示蓋版，含隱藏蓋版 | 座 | 19 | 19 | 575 | 10925 | 0 | 5.2 | 5.2 |  | 0 | 2990 | 2990 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 5.2 | 27.37%
|  | 4 | 纜線管路手孔部分 | 座 | 19 | 19 | 30612.92 | 581645.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 八 | 雜項工程 | 式 | 1 | 1 | 377204.6 | 377204.6 | - | - | - |  | 1104.64 | 2948.36 | 4053 |  | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 1104.64 | - | 0.7816%
|  | 1 | 施工測量，放樣，土木及水利等構造物 | M2 | 3000 | 3000 | 9.27 | 27810 | 10.83 | 16.55 | 27.38 |  | 100.39 | 153.41 | 253.8 |  | #其他[#[發包]] | 100.39 | 16.55 | 0.5516%
|  | 2 | 臨時設施，雜項工程，人行橫越臨時踏板 | M | 15 | 15 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#,(木材，厚15mm以上)，w=900mm[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=6m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 8 | 8 | 2744.95 | 21959.6 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2744.95 | 2744.95 |  | #其他[發包] | 0 | 1 | 12.5%
|  | 4 | 竣工文件，竣工圖(A1)TIF影像圖檔製作費(含相關作業)(解析度400dpi以上，黑白格式) | 張 | 67 | 67 | 50 | 3350 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 50 | 50 |  | #其他[詳作業規範[發包]] | 0 | 1 | 1.493%
|  | 5 | 施工攝錄影紀錄及後製處理(空拍、一般攝影及縮時攝影影像紀錄等；含後製編輯處理、成果光碟) | 式 | 1 | 1 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#全線，包含施工前、中、後，本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 既有瓦斯管線防護 | 式 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 管線接戶維修費 | 戶 | 13 | 13 | 2500 | 32500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#本項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 工區結構物及設施復原 | 式 | 1 | 1 | 20085 | 20085 | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 1004.25 | 0 | 1004.25 |  | #其他[#本項不納入物價調整[發包]] | 1004.25 | 0 | 0%
|  | 九 | 交通維持與安全措施費 | 式 | 1 | 1 | 2333560.26 | 2333560.26 | - | - | - |  | 21822.22 | 40651.58 | 62473.8 |  | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 21822.22 | - | 1.742%
|  | 1 | 工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm | 座 | 2 | 2 | 3165.71 | 6331.42 | 1 | 0 | 1 |  | 3165.71 | 0 | 3165.71 |  | #其他[#[發包]] | 3165.71 | 0 | 0%
|  | 2 | 工程告示牌，固定柔性告示牌，鋁質，長75cm，寬120cm | 座 | 3 | 3 | 3783.71 | 11351.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 施工圍籬，含(頂部)警告燈，吊裝運搬費 | M | 482 | 482 | 2305.14 | 1111077.48 | 0 | 10.67 | 10.67 |  | 0 | 24595.84 | 24595.84 |  | #其他[#折舊1/2[發包]] | 0 | 10.67 | 2.214%
|  | 4 | 施工圍籬，裝拆 | M | 482 | 482 | 583.55 | 281271.1 | 11.83 | 11.45 | 23.28 |  | 6903.39 | 6681.64 | 13585.03 |  | #其他[#含吊裝搬運費;施工圍籬緊急拆除及復設[發包]] | 6903.39 | 11.45 | 2.376%
|  | 5 | 工區伸縮拉門，(含新設，遷移，拆除) | 處 | 3 | 3 | 25000 | 75000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[折舊2次[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 交通錐，高70cm，含連桿 | 組 | 40 | 40 | 400.88 | 16035.2 | 1 | 5 | 6 |  | 400.88 | 2004.4 | 2405.28 |  | #其他[發包] | 400.88 | 5 | 12.5%
|  | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 3 | 3 | 1666.11 | 4998.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 禁制標誌 | 座 | 4 | 4 | 2780 | 11120 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2780 | 2780 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 1 | 25%
|  | 9 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 8 | 8 | 1041.7 | 8333.6 | 1 | 1 | 2 |  | 1041.7 | 1041.7 | 2083.4 |  | #其他[發包] | 1041.7 | 1 | 12.5%
|  | 10 | 施工標誌 | 座 | 8 | 8 | 2041.05 | 16328.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 11 | 臨時指揮設施，電動旗手 | 組 | 3 | 3 | 2200 | 6600 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 1100 | 1100 | 2200 |  | #其他[發包] | 1100 | 0.5 | 16.67%
|  | 12 | 其他設施移設費(含大門、施工標誌、拒馬、警告燈號) | 式 | 1 | 1 | 137113.6 | 137113.6 | 0.04 | 0 | 0.04 |  | 5484.54 | 0 | 5484.54 |  | #其他[#[發包]] | 5484.54 | 0 | 0%
|  | 13 | 交通維持，臨時指揮設施，交通指揮人員 | 時 | 2880 | 2880 | 225 | 648000 | 16.56 | 10.88 | 27.44 |  | 3726 | 2448 | 6174 |  | #其他[#[發包]] | 3726 | 10.88 | 0.3778%
|  | 一０ | 營建空氣汙染防制設施 | 式 | 1 | 1 | 716505.47 | 716505.47 | - | - | - |  | 16839.22 | 21109.47 | 37948.69 |  | #其他[本項工項不納入物價調整[發包]] | 16839.22 | - | 2.946%
|  | 1 | 工地清潔費，勞安 | 工 | 270 | 270 | 1800 | 486000 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 9000 | 9000 |  | #其他[包含施工中既有污水管溝清理維護[發包]] | 0 | 5 | 1.852%
|  | 2 | 防塵布(含鋪設) | M2 | 1000 | 1000 | 62 | 62000 | 11.11 | 5.47 | 16.58 |  | 688.82 | 339.14 | 1027.96 |  | #其他[#[發包]] | 688.82 | 5.47 | 0.547%
|  | 3 | 環境保護，工區鄰近道路維護清理 | 式 | 1 | 1 | 62572.5 | 62572.5 | 0.07 | 0 | 0.07 |  | 4380.07 | 0 | 4380.07 |  | #其他[#[發包]] | 4380.07 | 0 | 0%
|  | 4 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 9 | 9 | 11770.33 | 105932.97 | 1 | 1 | 2 |  | 11770.33 | 11770.33 | 23540.66 |  | #其他[#[發包]] | 11770.33 | 1 | 11.11%
|  | 一一 | 自主品管費 | 式 | 1 | 1 | 405990 | 405990 | - | - | - |  | 314.01 | 946.7 | 1260.71 |  | #其他[本項工項不納入物價調整[發包]] | 314.01 | - | 0.2332%
|  | 1 | 品管人員 | 人月 | 9 | 9 | 43346 | 390114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#〔人力工項不打折〕專職品管人員至少1人[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 2 | 行政作業費用 | 月 | 9 | 9 | 1764 | 15876 |  | 0 | 0 |  | 314.01 | 946.7 | 1260.71 |  | #其他[#(壹.一~八)*0.000945*1[發包]] | 314.01 | 0 | 5.963%
|  | 一二 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | 1 | 494131 | 494131 | - | - | - |  | 1480.35 | 5327.5 | 6807.85 |  | #其他[本項不隨發包決標數打折，本項工項不納入物價調整[發包]] | 1480.35 | - | 1.078%
|  | 1 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 3 | 3 | 125 | 375 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[折舊2次[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 2 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心 | 套 | 30 | 30 | 175 | 5250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[折舊2次[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 30 | 30 | 250 | 7500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[折舊2次[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡 | 付 | 30 | 30 | 325 | 9750 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[折舊2次[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 100 | 100 | 28 | 2800 | 5.28 | 0 | 5.28 |  | 147.84 | 0 | 147.84 |  | #其他[發包] | 147.84 | 0 | 0%
|  | 6 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 30 | 30 | 150 | 4500 | 0 | 5.29 | 5.29 |  | 0 | 793.5 | 793.5 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 5.29 | 17.63%
|  | 7 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽 | 頂 | 30 | 30 | 110 | 3300 | 0 | 10.9 | 10.9 |  | 0 | 1199 | 1199 |  | #其他[最大工作電壓6600V，可加裝護目鏡,*注意：此工項單價為業主所定之固定單價[發包]] | 0 | 10.9 | 36.33%
|  | 8 | 職業安全衛生，標誌，操作半徑內禁止進入，P.V.C45*60cm | 面 | 4 | 4 | 125 | 500 | 1 | 0 | 1 |  | 125 | 0 | 125 |  | #其他[#[發包]] | 125 | 0 | 0%
|  | 9 | 職業安全衛生，標誌，危險請勿靠近，P.V.C45*60cm | 面 | 4 | 4 | 125 | 500 | 1 | 0 | 1 |  | 125 | 0 | 125 |  | #其他[#[發包]] | 125 | 0 | 0%
|  | 10 | 職業安全衛生，標誌，進入工地戴安全帽，P.V.C45*60cm | 面 | 4 | 4 | 125 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 11 | 職業安全衛生，安全告示牌 | 組 | 3 | 3 | 770 | 2310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[#1.5mm厚P.V.C[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 12 | 職業安全衛生，保護器材，戶外高溫防護設備，遮陽帳(2mX3mX2.9m) | 頂 | 3 | 3 | 3200 | 9600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 13 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 52912 | 52912 | 1 | 0 | 1 |  | 1046.71 | 3155.67 | 4202.38 |  | #其他[合計(壹.一~壹.八)*約0.3%(0.00315)[發包]] | 1046.71 | 0 | 5.964%
|  | 14 | 職業安全衛生管理及設施費 | 式 | 1 | 1 | 4220 | 4220 | 1 | 0 | 1 |  | 35.8 | 179.33 | 215.13 |  | #其他[(壹.十一.1~壹.十一.12)*9%(0.090007)，(含安全衛生管理及計畫、工地安全衛生組織、安全衛生教育訓練及演習、降溫設備)[發包]] | 35.8 | 0 | 4.25%
|  | 15 | 職業安全人員費用 | 人月 | 9 | 9 | 43346 | 390114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[〔人力工項不打折〕43,346(元/人月)*1人*工期，本項工項不納入物價調整[發包]] | 0 | 0 | 0%
|  | 一三 | 材料檢驗費 | 式 | 1 | 1 | 167987 | 167987 | - | - | - |  | 3322.89 | 10018.01 | 13340.9 |  | #其他[(壹.一~壹.八)*1%，本項工項不納入物價調整[發包]] | 3322.89 | - | 5.964%
|  | 一四 | 社區參與及宣傳 | 式 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | - | - | - |  | 0 | 16000 | 16000 |  | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 0 | - | 80%
|  | 1 | 社區參與及宣傳費 | 次 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 16000 | 16000 |  | #其他[本工作項目由本處通知後辦理，並按召開次數給付，以實作數量結算[發包]] | 0 | 0.8 | 80%
|  | 一五 | 稅什費(含廠商營業稅、廠商利潤及管理費、工程保險費) | 式 | 1 | 1 | 2342832.48 | 2342832.48 | - | - | - |  | 42083.2 | 122629.91 | 164713.11 |  | #其他[(壹.一～壹.十四)*11.19%(0.111904)[發包]] | 42083.2 | - | 5.234%
|  | 一六 | 施工動態即時攝影傳輸 | 式 | 1 | 1 | 17550 | 17550 | - | - | - |  | 293.49 | 0 | 293.49 |  | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 293.49 | - | 0%
|  | 1 | 施工照相及攝(錄)影，輕便式移動錄影警示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAH)*2) | 台/日 | 270 | 270 | 27 | 7290 | 10.87 | 0 | 10.87 |  | 293.49 | 0 | 293.49 |  | #其他[發包] | 293.49 | 0 | 0%
|  | 2 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸) | 台/日 | 270 | 270 | 38 | 10260 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[發包] | 0 | 0 | 0%
|  | 一七 | 義交費用 | 式 | 1 | 1 | 384000 | 384000 | - | - | - |  | 6247.5 | 4280 | 10527.5 |  | #其他[包含行政作業(派遣管理)等相關費用,本項不納入物價調整[發包]] | 6247.5 | - | 1.115%
|  | 1 | 義交(日)，含行政作業費 | 時 | 960 | 960 | 250 | 240000 | 11.55 | 5 | 16.55 |  | 2887.5 | 1250 | 4137.5 |  | #其他[本項不隨發包決標數打折，請檢附義交清冊核銷，含幹部;*注意：此工項單價為業主所定之固定單價[發包]] | 2887.5 | 5 | 0.5208%
|  | 2 | 義交(夜)，含行政作業費 | 時 | 480 | 480 | 300 | 144000 | 11.2 | 10.1 | 21.3 |  | 3360 | 3030 | 6390 |  | #其他[本項不隨發包決標數打折，請檢附義交清冊核銷，含幹部[發包]] | 3360 | 10.1 | 2.104%
|  | 一八 | 工程施工前鄰近建築物現況調查 | 式 | 1 | 1 | 499200 | 499200 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[本項不納入物價調整[發包]] | 0 | - | 0%
|  | 1 | 工程施工前鄰近建築物現況調查 | 戶 | 52 | 52 | 9600 | 499200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #其他[本 |  |  | 0%
Note on M2: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 已與監造第二聯核對皆正確
Note on N2: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 數量會變成以下
Note on P2: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 一致
Note on Q4: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 185750.56
Note on K5: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 差異表
Note on Q8: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 30954.52
Note on Q19: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 225367.27
Note on Q20: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 301.86
Note on Q24: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 8517.55
Note on Q41: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 367798.15
Note on Q45: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 12348.50
Note on Q54: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 2156.94
Note on Q59: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 16429.71
Note on Q60: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 16157.16
Note on Q62: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 203974.23
Note on Q64: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 110357.12
Note on Q69: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 47790.26
Note on Q90: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 38932.17
Note on R135: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 跟系統不一樣，但本次估驗金額是一樣的
Note on S153: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 這是正常的單價乘以複價